Додаток 4

до Звіту про стан виконання у 2024 році Антикорупційної програми МВС

на 2023–2025 роки

**Інформація**

**про стан виконання у 2024 році заходів додатка 4**

**до Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Наймену-вання проблеми (із зазначенням номера проблеми) Державної антикоруп-ційної програми**  **на 2023-2025 роки** | **Зміст заходу**  **(із зазначенням номера заходу) Державної антикорупційної програми**  **на 2023–2025 роки, виконавцем (співвиконавцем) якого є МВС** | **Виконавці Державної антикоруп-ційної програми на 2023–2025 роки** | **Строк виконання заходу Державної антикоруп-ційної**  **програми на 2023–2025 роки** | **Найменування заходу в МВС** | **Відпові-дальний за вико-нання заходу в МВС** | **Строк виконання заходу в МВС** | **Показник (індикатор) виконання** | **Стан виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проблема 1.1.3. Положення нормативно-правових актів та їх проєктів потребують подальшого вдосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів | 1.1.3.3.1.  Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні | Мін’юст  МВС  Національна поліція  Мінеконо-міки  Мінфін  Мінагрополі-тики  МКІП  Міноборони  МОЗ  МОН  БЕБ | Січень 2024 року – грудень 2025 року | Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні | НПУ  ДВНПУ – контроль за наданням інформації  ДЮЗ  УЗК  ДК | Листопад 2025 року | Правовий моніторинг проведено та оприлюд-нено його результати | **Термін виконання заходу не настав**  З метою здійснення заходів правового моніторингу видано доручення Міністерства внутрішніх справ України від 07 червня 2024 року № 61/01/38, яким Національній поліції України та окремими структурним підрозділам апарату МВС доручено вжити, в межах компетенції, заходів щодо систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, зокрема щодо ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції України, з метою виявлення проблем, недоліків та визначення потреб у внесенні змін у законодавство.  У ІІІ кварталі 2024 року Управління запобігання корупції МВС в межах повноважень взяло участь у проведенні експертизи 445 проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які розроблювалися апаратом МВС, ГСЦ, ЦОВВ, НГУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, з яких 18 надійшло від Національної поліції України, та за результатами опрацювання яких, у 3 випадках висловлено зауваження.  Водночас Управління запобігання корупції НПУ упродовж ІІІ кварталу 2024 року опрацювало 345 організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, за результатами чого ознак порушень законодавства не встановлено.  У ІV кварталі 2024 року Управлінням запобігання корупції МВС у межах повноважень взято участь у проведенні експертизи  500 проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються апаратом МВС, ГСЦ, ЦОВВ, НГУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, з яких 24 проєкти нормативно-правових актів надійшло від Національної поліції України, та за результатами опрацювання яких, зауваження були відсутні.  Водночас Управління запобігання корупції НПУ упродовж ІV кварталу 2024 року опрацювало  154 організаційно-розпорядчих актів на предмет наявності корупційних ризиків, за результатами чого ознак порушень законодавства не встановлено. |
| 2 |  | 1.1.3.3.5.  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 | Національне агентство  Мін’юст  МВС Національна поліція Мінеконо-міки  Мінфін Мінагропо-літики  МКІП  Міноборони  МОЗ  МОН  БЕБ  Державне бюро розслідувань (за згодою) | Березень 2024 року – листопад 2025 року | Опрацювання в межах компетенції проєктів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії | ДВНПУ  НПУ  ДЮЗ  УЗК | Жовтень 2025 року | Проєкти законів опрацьова-  но – надано пропозиції та/або зауваження | **Термін виконання заходу не настав.**  У травні 2023 року Міністерство внутрішніх справ України брало участь в опрацюванні проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання правовідносин, пов’язаних з призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб» (реєстр. № 9226 від 20.04.2023).  09 грудня 2023 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 3515-IX, який набрав чинності 29 березня 2024 року, та яким, крім іншого, внесено зміни до Закону України «Про Національну поліцію», яким крім іншого врегульовано питання отримання поліцейським одноразової грошової допомоги в разі втрати працездатності.  Також з метою вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії та на виконання завдань визначених визначені підпунктами 2.1.6.1.3 та 2.1.6.3.1 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів з виконання Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою КМУ від 04 березня 2023 року № 220 Міністерством внутрішніх справ України спільно з Національною поліцією України розроблено проєкт Закону щодо удосконалення діяльності постійно діючих поліцейських комісій а також атестаційних комісій, який 21 серпня 2024 року Міністерством внутрішніх справ України листом за вих. № 24159/01/38-2024 подано на розгляд Уряду.  Відповідно до пункту 3 протоколу № 42 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності від 18 вересня 2024 року проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції” повернуто до МВС на доопрацювання.  11 жовтня 2024 року Міністерством внутрішніх справ України листом за вих. № 28536/01/38-2024 доопрацьований за результатами узгоджувальної наради за участю заступника Міністра внутрішніх справ України та заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції» подано на розгляд Уряду.  28 жовтня 2024 року проєкт Закону «Про внесення змін до ЗУ "Про Національну поліцію" щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції» зареєстровано у Верховній Раді України за №12159.  Крім того Міністерством внутрішніх справ України спільно з Національною поліцією України з урахуванням оновленого завдання підпункту 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ додатка 2 Заходів Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки внесеного до ДАП постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194, здійснюється розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарний комісій». |
| 3 | Проблема 1.4.2. Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовряду-вання, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства | 1.4.2.2.4.  Доповнення даних про власників, належних користувачів транспортних засобів, перенесених до Єдиного державного реєстру транспортних засобів з попередніх реєстрів, інших інформаційних систем, відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) | МВС Головний сервісний центр МВС | Квітень 2024 року – грудень 2025 року | Доповнення даних про власників, належних користувачів транспортних засобів, перенесених до Єдиного державного реєстру транспортних засобів з попередніх реєстрів, інших інформаційних систем, відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) | УЗК  Головний сервісний центр МВС | Грудень 2025 року | Кількість унікальних записів реєстру, які містять відомості про реєстра-ційний номер облікової картки платника податків або унікальний номер запису в Єдиному державному демографіч-ному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) власника, належного користувача транспорт-ного засобу, збільшилася порівняно з попереднім кварталом | **Термін виконання заходу не настав.**  Дані про власників та належних користувачів транспортних засобів, наявні в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, доповнюються відомостями про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за умови присвоєння такого номера) під час звернення таких суб’єктів до системи сервісних центрів МВС за отриманням адміністративної або іншої послуги, як під час фізичного звернення до територіального сервісного центру МВС так і під час звернення із застосуванням функціональних можливостей електронного кабінету водія або Порталу Дія.  У період з 01 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості:  - 355981 про власників транспортних засобів;  -50665 даних про належних користувачів транспортних засобів |
| 4 | Проблема 2.1.6. Відсутність ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції | 2.1.6.1.1.  Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є організація роботи постійно діючих поліцейських комісій за весь час їх існування (до лютого 2022 р.), і в якому, зокрема, наведено: 1) загальну кількість розглянутих комісіями кандидатур під час відбору (конкурсу) на службу в поліції; 2) кількість проведених конкурсів серед осіб, які призначалися на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції (окремо за кожною категорією складу поліції); 3) результати соціологічного опитування поліцейських щодо якості роботи поліцейських комісій; 4) результати анонімного анкетування членів поліцейських комісій щодо шляхів поліпшення їх роботи; 5) вивчення ефективності та прозорості конкурсних процедур; 6) шляхи вирішення питання щодо бюджетного фінансування роботи членів комісії від громадськості; 7) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій та процедури відбору; 8) результати соціологічного опитування громадськості щодо якості роботи поліцейських комісій та ефективності конкурсних процедур (відповідно до вимог законодавства) | МВС  Національна поліція | Березень - липень  2023 року | Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є організація роботи постійно діючих поліцейських комісій за весь час їх існування (до лютого 2022 р.) і в якому, зокрема, наведено: 1) загальну кількість розглянутих комісіями кандидатур під час відбору (конкурсу) на службу в поліції; 2) кількість проведених конкурсів серед осіб, які призначалися на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції (окремо за кожною категорією складу поліції); 3) результати соціологічного опитування поліцейських щодо якості роботи поліцейських комісій; 4) результати анонімного анкетування членів поліцейських комісій щодо шляхів поліпшення їх роботи; 5) результати вивчення ефективності та прозорості конкурсних процедур; 6) шляхи вирішення питання щодо бюджетного фінансування роботи членів комісії від громадськості; 7) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій та процедури відбору; 8) результати соціологічного опитування громадськості щодо якості роботи поліцейських комісій та ефективності конкурсних процедур (відповідно до вимог законодавства) | НПУ  ДВНПУ | Липень 2023 року | Аналітичне  дослідження  проведено та  підготовлено  звіт за його  результатами | **Виконано.**  Департаментом взаємодії з Національною поліцією України МВС проведено аналітичне дослідження щодо організації роботи постійно діючих поліцейських комісій за весь час їх існування (до лютого 2022 року та підготовлено звіт за його результатами.  Соціологічне опитування громадян щодо діяльності поліцейських комісій під час проведення аналітичного дослідження не проводилося ураховуючи те, що відповідно до Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 58 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2022 року № 1380), проведення оцінки процесів, що відбуваються в системі Національної поліції, здійснюється соціологічними службами на підставі укладеного відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» договору з Національною поліцією не рідше одного разу на рік. Водночас, у разі введення на всій території України воєнного чи надзвичайного стану оцінка вказаних вище процесів на загальнодержавному рівні тимчасово не проводиться. Проведення оцінки відновлюється наступного року після припинення або скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні.  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194 затверджено Зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.  З урахуванням змін до найменування та змісту заходу після слів “конкурсних процедур” доповнено словами “(відповідно до вимог законодавства)”. |
| 5 |  | 2.1.6.1.2.  Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в підпункті 2.1.6.1.1, та його експертного обговорення | МВС  Національна поліція | Серпень – вересень 2023 року | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження зазначеного в пункті 4 цих Заходів та його експертного обговорення | ДВНПУ  НПУ  ДК | Вересень 2023 року | Експертне обгово-рення аналітич-ного звіту зазначеного в  пункті 4 цих Заходів проведено та оприлюдненойого результати | **Виконано.**  29 вересня 2023 року за участі представників міжнародних та громадських організацій, представників органів місцевого самоврядування відбулося публічне громадське обговорення звіту за результатами Аналітичного дослідження зазначеного у підпункті 2.1.6.1.1. та підготовлено звіт, який оприлюднено на сайті МВС. |
| 6 |  | 2.1.6.1.3.  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону, яким:  1) визначено, що призначення на вищу посаду в поліції, яка передбачає здійснення керівних функцій, здійснюється виключно на умовах конкурсу;  2) доброчесність визначено як один із критеріїв, яким повинен відповідати поліцейський, який претендує на зайняття вищої посади;  3) передбачено внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій і процедури відбору, наданих за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в підпункті 2.1.6.1.1 | МВС  Національна поліція | Жовтень 2023 року – гдрудень 2024 року | 1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону, яким:  1) визначено, що призначення на вищу посаду в поліції, яка передбачає здійснення керівних функцій, здійснюється виключно на умовах конкурсу;  2) визначено, що доброчесність є одним із критеріїв, яким повинен відповідати поліцейський, який претендує на зайняття вищої посади;  3) передбачено внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій і процедури відбору, наданих за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в пункті 4 цих Заходів | НПУ  ДВНПУ  ДЮЗ | Грудень 2024 року | Проєкт закону подано до Верховної Ради України | **Виконано.**  21 серпня 2024 року Міністерством внутрішніх справ України листом за вих. № 24159/01/38-2024 проєкт Закону подано на розгляд Уряду.  Відповідно до пункту  3 протоколу № 42 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності від 18 вересня 2024 року проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції” повернуто до МВС на доопрацювання.  11 жовтня 2024 року Міністерством внутрішніх справ України листом за вих. № 28536/01/38-2024 доопрацьований за результатами узгоджувальної наради за участю заступника Міністра внутрішніх справ України та заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції» подано на розгляд Уряду.  28 жовтня 2024 року проєкт Закону «Про внесення змін до ЗУ "Про Національну поліцію" щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції» зареєстровано у Верховній Раді України за №12159.  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194 затверджено Зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.  Строком виконання заходу встановлено грудень 2024 року. |
| 7 |  | 2.1.6.1.4.  Розроблення проєкту нормативно-правового акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 – три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 | Розроблення проєкту нормативно-правового акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність із законом, зазначеним у пункті 6 цих Заходів, та  погодження його із заінтересованими органами | ДВНПУ  НПУ  ДЮЗ  УЗК | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 6 цих Заходів | Проєкт нормативно-правового акта розроблено, погоджено із заінтересо-ваними органами та оприлюднено  для проведення громадського  обговорення | **Термін виконання заходу не настав** |
| 8 |  | 2.1.6.1.5.  Проведення громадського обговорення проєкту нормативно-правового акта, зазначеного в підпункті 2.1.6.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | МВС  Національна поліція | Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 - п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 | Проведення громадського обговорення проєкту нормативно-правового акта зазначеного в пункті 7 цих Заходів, та забезпечення його доопрацювання (за потреби) | НПУ  ДВНПУ  ДК  ДЮЗ | П'ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 6 цих Заходів | Громадське обговорення проведено та оприлюднено  його результати | **Термін виконання заходу не настав** |
| 9 |  | 2.1.6.1.6.  Затвердження проєкту нормативно-правового акта, зазначеного в підпункті 2.1.6.1.4, подання його на державну реєстрацію | МВС  Національна поліція | Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 – сім місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 | Затвердження проєкту нормативно-правового акта, зазначеного в підпункті 7 цих Заходів, та подання його на державну реєстрацію | ДВНПУ  ДЮЗ  НПУ | Сім місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 6 цих Заходів | Акт надіслано до Мін’юсту на державну реєстрацію | **Термін виконання заходу не настав** |
| 10 |  | 2.1.6.1.7. Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в підпункті 2.1.6.1.4, та його офіційного опублікування | МВС  Національна поліція  Мін’юст | Вісім місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 десять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.1.3 | Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в пункті 7 цих Заходів | ДВНПУ  НПУ | Дев'ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 6 цих Заходів | Нормативно-правовий акт зареєстро-вано та оприлюднено | **Термін виконання заходу не настав** |
| 11 |  | 2.1.6.2.1.  Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є аналіз ефективності застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції з 2018 року до лютого 2022 р., в якому, зокрема, зазначено (із виокремленням за кожним показником даних щодо молодшого, середнього, старшого та вищого складу поліції): 1) загальну кількість проведених службових розслідувань; 2) кількість зареєстрованих заяв, скарг та повідомлень громадян, посадових осіб, інших поліцейських, медіа, рапортів про вчинення поліцейським порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку; 3) кількість службових розслідувань за відомостями про порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина; 4) кількість дисциплінарних комісій, до складу яких включалися представники громадськості; 5) кількість застосованих дисциплінарних стягнень (за видами); 6) опис та оцінку найбільш поширених проблем, пов'язаних із ефективністю та прозорістю процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських; 7) перспективи створення дисциплінарного органу із статусом міжрегіонального територіального органу Національної поліції; 8) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості процедури службового розслідування і незалежності роботи дисциплінарної комісії | МВС  Національна поліція | Травень – вересень 2023 року | Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є аналіз ефективності застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції з 2018 року до лютого 2022 року, у якому, зокрема, зазначено (із виокремленням за кожним показником даних щодо молодшого, середнього, старшого та вищого складу поліції): 1) загальну кількість проведених службових розслідувань; 2) кількість зареєстрованих заяв, скарг та повідомлень громадян, посадових осіб, інших поліцейських, медіа, рапортів про вчинення поліцейським порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку; 3) кількість службових розслідувань за відомостями про порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина; 4) кількість дисциплінарних комісій, до складу яких включалися представники громадськості; 5) кількість застосованих дисциплінарних стягнень (за видами); 6) опис та оцінку найбільш поширених проблем, пов’язаних з ефективністю та прозорістю процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських; 7) перспективи створення дисциплінарного органу із статусом міжрегіонального територіального органу Національної поліції; 8) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості процедури службового розслідування і незалежності роботи дисциплінарної комісії | НПУ  ДВНПУ | Вересень 2023 року | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | **Виконано.**  Національною поліцією України МВС проведено аналітичне дослідження предметом якого є аналіз ефективності застосування норм Дисциплінарного статуту НПУ з 2018 року до лютого 2022 року та підготовлено звіт за його результатами.  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194 затверджено Зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.  З урахуванням змін у підпункті 2.1.6.2.1 в абзаці третьому графи “Найменування та зміст заходу” слова “засобів масової інформації” замінено словом “медіа” |
| 12 |  | 2.1.6.2.2.  Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.1.6.2.1, та його експертного обговорення | МВС  Національна поліція | Жовтень – листопад 2023 року | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в пункті 11 цих Заходів, та його експертного обговорення | ДВНПУ,  НПУ  ДК | Листопад 2023 року | Експертне обговорення проведено та оприлюд-нено його результати | **Виконано.**  30 листопада 2023 року за участі представників громадських організацій відбулося публічне громадське обговорення звіту за результатами Аналітичного дослідження зазначеного у підпункті 2.1.6.2.1. та підготовлено звіт, який оприлюднено на сайті МВС. |
| 13 |  | 2.1.6.2.3.  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено: 1) створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій: для проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни; з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина; 2) включення до складу дисциплінарних комісій з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості, правозахисних організацій; 3) що кількість та склад дисциплінарних комісій центрального органу управління поліції затверджує Міністр внутрішніх справ, а кількість та склад дисциплінарних комісій територіальних (зокрема числі міжрегіональних) органів поліції - Голова Національної поліції; 4) право дисциплінарної комісії для виконання своїх повноважень надсилати запити до органів (підрозділів) поліції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб з метою збирання матеріалів, необхідних для проведення службового розслідування; строки, підстави і форми надання органами (підрозділами) поліції, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами інформації дисциплінарним комісіям, а також підстави для відмови у наданні інформації; 5) що висновок дисциплінарної комісії за результатами службового розслідування затверджується керівником, який призначив службове розслідування; 6) що уповноважений накладати дисциплінарне стягнення керівник поліцейського під час вирішення питання про накладення або ненакладення дисциплінарного стягнення керується висновком дисциплінарної комісії з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина, а в разі незгоди з таким висновком долучає до нього висловлену в письмовій формі окрему думку з обґрунтуванням своєї правової позиції, а також має право застосувати дисциплінарне стягнення, що відрізняється від запропонованого дисциплінарною комісією з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина, але не більш як на один ступінь; 7) ознаки та перелік дисциплінарних проступків поліцейських, якими порушуються права та свободи людини і громадянина і за які дисциплінарна комісія з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина може, зокрема, рекомендувати застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади із залишенням на службі або звільнення із служби в поліції; 8) внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи дисциплінарних комісій, наданих за результатами дослідження, зазначеного у підпункті 2.1.6.2.1 | МВС  Національна поліція | Грудень 2023 року – грудень 2024 року | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону, яким передбачено: 1) утворення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій: із проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни; із розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини і громадянина; 2) включення до складу дисциплінарних комісій із розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини і громадянина не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості, правозахисних організацій; 3) що кількість та склад дисциплінарних комісій центрального органу управління поліції затверджується Міністром внутрішніх справ України, а кількість та склад дисциплінарних комісій територіальних (зокрема міжрегіональних) органів поліції – Головою Національної поліції; 4) право дисциплінарної комісії для виконання своїх повноважень надсилати запити до органів (підрозділів) поліції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб з метою збирання матеріалів, необхідних для проведення службового розслідування; строки, підстави і форми надання органами (підрозділами) поліції, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами інформації дисциплінарним комісіям, а також підстави для відмови в наданні інформації; 5) що висновок дисциплінарної комісії за результатами службового розслідування затверджується керівником, який призначив службове розслідування; 6) що уповноважений накладати дисциплінарне стягнення керівник поліцейського під час вирішення питання про накладення або ненакладення дисциплінарного стягнення керується висновком дисциплінарної комісії з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини і громадянина, а в разі незгоди з таким висновком долучає до нього висловлену в письмовій формі окрему думку з обґрунтуванням своєї правової позиції, а також має право застосувати дисциплінарне стягнення, що відрізняється від запропонованого дисциплінарною комісією з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини і громадянина, але не більш як на один ступінь; 7) ознаки та перелік дисциплінарних проступків поліцейських, якими порушуються права та свободи людини і громадянина і за які дисциплінарна комісія з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини і громадянина може, зокрема, рекомендувати застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади із залишенням на службі або звільнення із служби в поліції; 8) внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи дисциплінарних комісій, наданих за результатами дослідження, зазначеного в пункті 11 цих Заходів | НПУ  ДВНПУ  ДЮЗ | Грудень 2024 року | Проєкт закону подано до Верховної Ради України | **На стадії виконання.**  За результатами узагальнення пропозицій громадськості за результатами експертного обговорення Звіту за результатами аналітичного дослідження, предметом якого є аналіз ефективності застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції з 2018 року до лютого 2022 року вживаються заходи щодо розроблення проєктів Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», якими будуть уточнені окремі положення Законів України «Про Національну поліцію», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» щодо удосконалення діяльності дисциплінарних комісій.  Водночас ураховуючи те, що завданням пункту 292 Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2024 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 06 лютого  2024 року № 3561-IX, а також завданням кроку 69 Плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  16 лютого 2024 року № 137-р, визначено захід щодо розроблення та подання до Верховної Ради України з метою реалізації заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки проєкту Закону про внесення змін до Законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», термін виконання якого визначено грудень  2024 року, МВС листом  від 22 лютого 2024 року № 4644/03/38-2024 звернулось до Національного агентства з питань запобігання корупції з ініціативою щодо внесення змін, зокрема, до пункту 2.1.6.2.3. Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, в частині перенесення строку його виконання з березня 2024 року на грудень 2024 року.  21 березня 2024 року відбулась узгоджувальна нарада між представниками Національного агентства, МВС та Національної поліції під час якої були обговорені пропозиції щодо внесення змін до підрозділу  2.1 (Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку) Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, зокрема зміни терміну виконання заходів визначених пунктом 2.1.6.3.1.  За результатами проведеної узгоджувальної наради Національним агентством пропозиції МВС щодо внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки враховано та включено до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки».  Також з метою виконання завдання визначеного пунктом 2.1.6.2.1 Плану заходів з реалізації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки Національною поліцією України розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» та Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій» (далі – проєкт Закону).  Міністерство внутрішніх справ України опрацювало проєкт Закону, надісланий Національною поліцією України, та погодило його без зауважень.  31 липня 2024 року Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Кабінету Міністрів України листом за вих. № 13608/01/38­2024 з проханням розглянути питання щодо перенесення терміну виконання завдання, визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів до 01 вересня 2024 року.  Відповідно до резолюції Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 02 серпня 2024 року № 24998/7/1-24 термін виконання заходу визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів продовжено до 15 серпня 2024 року.  15 серпня 2024 року Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Кабінету Міністрів України листом за вих. № 15250/01/38-2024 з проханням розглянути питання щодо перенесення терміну виконання завдання, визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів до 15 вересня 2024 року.  Відповідно до резолюції Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 21 серпня 2024 року № 24998/3/1-24 термін виконання заходу визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів продовжено до 26 серпня 2024 року.  30 серпня 2024 року Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Кабінету Міністрів України листом за вих. № 16524/01/38-2024 з проханням розглянути питання щодо перенесення терміну виконання завдання, визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів до 15 вересня 2024 року.  Відповідно до резолюції Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 04 вересня 2024 року № 24998/5/1-24 термін виконання заходу визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів продовжено до 16 вересня 2024 року.  13 вересня 2024 року Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Кабінету Міністрів України листом за вих. № 26100/01/382024 з проханням розглянути питання щодо перенесення терміну виконання завдання, визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів  до 07 жовтня 2024 року.  02 жовтня 2024 року МВС України звернулося до КМУ листом за вих. № 19704/01/38­2024 з проханням розглянути питання щодо перенесення терміну виконання завдання, визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів до 05 листопада 2024 року.  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194 затверджено Зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.  Строком виконання заходу встановлено грудень 2024 року.  Крім того “Найменування та зміст заходу” викладено в новій редакції.  У зв’язку з цим, Національною поліцією України здійснюється розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарний комісій» з урахуванням оновленого завдання підпункту 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ додатка 2 Заходів.  Зазначений проєкт Закону потребуватиме погодження з усіма заінтересованими органами відповідно до вимог Регламенту, у тому числі правоохоронними органами, на працівників яких поширюється дія Дисциплінарного статуту Національної поліції України, а також проведення відповідних експертиз.  31 грудня 2024 року МВС України звернулося до КМУ листом за вих. № 28922/01/38­2024 з проханням розглянути питання щодо перенесення терміну виконання завдання, визначеного пунктом 2.1.6.2.3 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів до 28 лютого 2025 року. |
| 14 |  | 2.1.6.2.4.  Розроблення проєкту нормативно-правового акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Один місяць з дати набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 - три місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | Розроблення проєкту нормативно-правового акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність із законом, зазначеним у пункті 13 цих Заходів | НПУ  ДВНПУ  ДЮЗ  УЗК  ДК | три місяці з дати набрання чинності законом зазначеним у пункті 13 цих Заходів | Проєкт нормативно-правового акта розроблено та оприлюднено  для проведення громадського  обговорення | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 15 |  | 2.1.6.2.5.  Проведення громадського обговорення проєкту нормативно-правового акта, зазначеного у підпункті 2.1.6.2.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | МВС  Національна поліція | Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 - п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | Проведення громадського обговорення проєкту нормативно-правового акта, зазначеного у пункті 14 цих Заходів , та забезпечення його доопрацювання (за потреби) | НПУ  ДВНПУ  ДК  ДЮЗ | П'ять місяців з дня набрання чинності законом зазначеним у пункті 13 цих Заходів | Громадське обговорення проведено та оприлюднено  його результати | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 16 |  | 2.1.6.2.6.  Затвердження проєкту нормативно-правового акта, зазначеного в підпункті 2.1.6.2.4, подання його на державну реєстрацію | МВС  Національна поліція | Шість місяців з дати набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 - сім місяців з дати набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | Затвердження нормативно-правового акта, зазначеного в пункті 14 цих Заходів та подання його на державну реєстрацію | ДВНПУ  ДЮЗ  НПУ | Сім місяців з дати набрання чинності законом, зазначеним у пункті 13 цих Заходів | Нормативно-правовий акт надіслано Мін’юсту на державну реєстрацію | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 17 |  | 2.1.6.2.7. Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в підпункті 2.1.6.2.4 | МВС  Національна поліція  Мін’юст | Вісім місяців з дати набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 - десять місяців з дати набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в пункті 14 цих Заходів | ДВНПУ | Десять місяців з дати набрання чинності законом, зазначеним у пункті 13 цих Заходів | Нормативно-правовий акт зареєстро-вано та оприлюднено | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 18 |  | 2.1.6.2.8.  Формування складу дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Одинадцять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 – дванадцять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | Формування складу дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним у пункті 13 цих Заходів | НПУ  ДВНПУ  ДЮЗ  ДК  УЗК | Дванадцять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 13 цих Заходів | Накази про створення та персона-льний склад комісій оприлюд-нено | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 19 |  | 2.1.6.2.9.  Забезпечення початку роботи дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Тринадцять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 – чотирнадцять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.2.3 | Забезпечення початку роботи дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним у пункті 13 цих Заходів | НПУ | Чотирнад-цять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 13 цих Заходів | Дисциплі-нарні комісії почали роботу | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 20 |  | 2.1.6.3.1.  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону, яким визначено, що:  1) у рамках процедури атестування поліцейських  передбачено обов’язкове оцінювання ефективності поліцейських та додатково до наявних визначено такі критерії оцінювання, як доброчесність (за методом обґрунтованого сумніву), управлінські компетенції (для керівників), а також результативність роботи;  2) установлено, що оцінювання ефективності поліцейського в рамках атестування проводиться в електронній системі управління персоналом;  3) узагальнені результати оцінювання ефективності поліцейських у рамках атестування оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної поліції;  4) установлено, що співбесіда як метод оцінювання управлінських компетенцій проводиться лише для поліцейських, які обіймають керівні посади, комісією, до складу якої входить не менше 25 відсотків представників громадськості;  5) рейтинг оцінювання поліцейських та рекомендації електронної системи оцінювання враховуються під час ухвалення управлінських, кадрових рішень у Національній поліції, у тому числі щодо встановлення щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, премій | МВС  Національна поліція | Травень 2023 року – грудень 2024 року | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону, яким визначено, що:  1) у рамках процедури атестування поліцейських  передбачено обов’язкове оцінювання ефективності поліцейських та додатково до наявних визначено такі критерії оцінювання, як доброчесність (за методом обґрунтованого сумніву), управлінські компетенції (для керівників), а також результативність роботи;  2) установлено, що оцінювання ефективності поліцейського в рамках процедури атестування проводиться в електронній системі управління персоналом;  3) узагальнені результати оцінювання ефективності поліцейських у рамках процедури атестування оприлюднюються на офіційному вебсайті Національної поліції;  4) співбесіда як метод оцінювання управлінських компетенцій проводиться лише для поліцейських, які обіймають керівні посади, комісією, до складу якої входить не менше 25 відсотків представників громадськості;  5) рейтинг оцінювання поліцейських та рекомендації електронної системи оцінювання враховуються під час ухвалення управлінських, кадрових рішень у Національній поліції, у тому числі щодо встановлення щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, премій | НПУ  ДВНПУ  ДЮЗ | Грудень 2024 року | Проект закону подано до Верховної Ради України | **Виконано.**  21 серпня 2024 року Міністерством внутрішніх справ України листом за вих. № 24159/01/38-2024 проєкт Закону подано на розгляд Уряду.  Відповідно до пункту 3 протоколу № 42 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності від 18 вересня 2024 року проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції” повернуто до МВС на доопрацювання.  11 жовтня 2024 року Міністерством внутрішніх справ України листом за вих. № 28536/01/38-2024 доопрацьований за результатами узгоджувальної наради за участю заступника Міністра внутрішніх справ України та заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції» подано на розгляд Уряду.  28 жовтня 2024 року проєкт Закону «Про внесення змін до ЗУ "Про Національну поліцію" щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції» зареєстровано у Верховній Раді України за №12159.  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194 затверджено Зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.  Строком виконання заходу встановлено грудень 2024 року. |
| 21 |  | 2.1.6.3.2.  Розроблення проєктів нормативно- правових актів МВС, необхідних для реалізації закону, зазначеного в підпункті 2.1.6.3.1, якими, зокрема, установлено, що:  1) методами оцінювання є: комп’ютерне тестування; оцінка “методом 360 градусів” (тобто анонімний збір інформації про поліцейського від інших поліцейських, державних службовців та працівників поліції, з якими він взаємодіє під час виконання службових обов’язків); співбесіда з комісією оцінювання (тільки для керівників);  2) оцінювання за критеріями доброчесності (за методом обґрунтованого сумніву), професійних, функціональних, управлінських (для керівників) компетенцій поліцейських здійснюється в рамках кожного із методів оцінювання, а критерій результативності роботи поліцейського оцінюється за допомогою комп’ютерного аналізу статистичних даних щодо кожного поліцейського;  3) під час співбесіди (для керівників) кожен член комісії виставляє бали за кожним критерієм оцінювання поліцейського; перебіг співбесіди фіксується за допомогою відео- та аудіозапису;  4) до складу кожної комісії з оцінювання входять не менше 25 відсотків представників громадськості, а решта складу формується із поліцейських, визначених випадковим чином електронною системою оцінки серед поліцейських, які мають найвищий рейтинг за результатами попереднього оцінювання;  5) за результатами оцінювання кожен поліцейський отримує в електронній системі оцінки свій рейтинг оцінювання, який складається із:  а) загальної оцінки відповідності поліцейського займаній посаді;  б) загального потенціалу професійного розвитку поліцейського;  6) рейтинг оцінювання поліцейських формується в балах за єдиним програмним алгоритмом, і виключно електронною системою оцінки на підставі внесених до неї отриманих поліцейським балів за кожним критерієм у результаті тестування, оцінки “методом 360 градусів”, співбесіди (тільки для керівного складу), а також даних щодо результативності;  7) під час формування рейтингу питома вага балів, отриманих поліцейським за кожним із критеріїв оцінки, є однаковою; узагальнені та неперсоніфіковані дані рейтингу публікуються на офіційному веб-сайті Національної поліції;  8) електронна система оцінки на підставі отриманих даних формує щодо кожного поліцейського рекомендації стосовно проходження певної програми навчання в закладах освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, або за місцем проходження служби | МВС  Національна поліція | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 - три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 | Розроблення проєктів нормативно-правових актів МВС, необхідних для реалізації закону, зазначеного в пункті 20 цих Заходів, та погодження його із заінтересованими органами | НПУ  ДВНПУ  ДЮЗ  УЗК  ДК | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 20 цих Заходів | Проєкти нормативно- правових актів розроблено, та оприлюднено  для проведення громадського  обговорення | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 22 |  | 2.1.6.3.3.  Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів МВС, зазначених у підпункті 2.1.6.3.2, та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | МВС  Національна поліція | Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 - п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 | Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів МВС, зазначених у пункті 21 цих Заходів, та забезпечення їх доопрацювання (за потреби) | НПУ  ДВНПУ  ДК  ДЮЗ | П'ять місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 20 цих Заходів | Громадське обговорення проведено та оприлюднено  його результати | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 23 |  | 2.1.6.3.4.  Затвердження проєктів нормативно- правових актів МВС, зазначених у підпункті 2.1.6.3.2, подання їх на державну реєстрацію | МВС  Національна поліція | Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 - сім місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 | Затвердження проєктів нормативно-правових актів МВС, зазначених у пункті 21 цих Заходів, подання їх на державну реєстрацію | ДВНПУ  ДЮЗ | Сім місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 20 цих Заходів | Нормативно- правові акти надіслано до Мін’юсту на державну реєстрацію | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 24 |  | 2.1.6.3.5. Супроводження державної реєстрації проєктів нормативно-правових актів МВС, зазначених у підпункті 2.1.6.3.2, та їх офіційного опублікування | МВС  Національна поліція  Мін’юст | Вісім місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 - десять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.1.6.3.1 | Супроводження державної реєстрації проєктів нормативно-правових актів МВС, зазначених у пункті 21 цього Заходів | ДВНПУ  НПУ | Десять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 20 цих Заходів | Нормативно- правові акти зареєстро-вано та оприлюд-нено | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 25 |  | 2.1.6.3.6.  Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є перспективи вдосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських з метою підвищення конкурентоспроможності служби в поліції на ринку праці, яке, зокрема, містить пропозиції щодо обґрунтованих варіантів вирішення проблеми низької оплати праці поліцейських | МВС  Національна поліція | Березень – жовтень 2023 року | Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є перспективи вдосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських з метою підвищення конкурентоспромож-ності служби в поліції на ринку праці, яке, зокрема, містить пропозиції щодо обґрунтованих варіантів вирішення проблеми низької оплати праці поліцейських | НПУ  ДВНПУ  ДФОП | Жовтень 2023 року | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | **Виконано.**  Національною поліцією проведено аналітичне дослідження предметом якого є перспективи удосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських.  За інформацією НАЗК захід виконано частково, а саме в аналітичному дослідженні не надано пропозицій щодо джерел покриття додаткових витрат на грошове забезпечення поліцейських.  Водночас відповідно до положень статті 105 Закону України «Про Національну поліцію» фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.  При цьому згідно з положеннями пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Національної поліції  Відповідно до положень статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) у межах, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.  Згідно зі положеннями статті 25 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» фінансове й матеріально-технічне забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, крім випадків, визначених законом.  З урахуванням цього Міністерство внутрішніх справ України листом  від 15 квітня 2024 року № 5931/03/38-2024 звернулося до НАЗК з пропозицією внести зміни до ДАП, а саме завдання визначені підпунктом 2.1.6.3.6 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Заходів з реалізації ДАП викласти в такій редакції: «Проведено аналітичне дослідження, предметом якого є перспективи вдосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських з метою підвищення конкурентоспроможності служби в поліції».  Розглянувши лист МВС Національне агентство не погодилося з позицією Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України щодо внесення змін до Державної програми, виклавши свої аргументі в листі від 09 травня 2024 року № 10-05/32650-24.  Водночас, з метою врегулювання питання щодо повного виконання завдання, визначеного підпунктом 2.1.6.3.6 проблеми 2.1.6 пункту 2.1 розділу ІІ Державної програми, Міністерством внутрішніх справ України спільно з Національною поліцією України та Національним агентством 19 червня 2024 року проведено додаткове обговорення стану виконання зазначеного заходу в режимі відеоконференцзв’язку з використанням програмного забезпечення Zoom.  30 серпня 2024 року під час розгляду на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності проєкту постанови КМУ "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки" Міністерство внутрішніх справ України висловило свої зауваження до змісту пункту 2.1.6.3.6 Заходів.  02 вересня 2024 року о 10.00 представниками Департаменту взаємодії з Національною поліцією України МВС та Управління запобігання корупції МВС взято учать в нараді з НАЗК з питань узгодження з НАЗК позиції щодо внесення змін до пункту 2.1.6.3.6.  Узгоджену позицію включено НАЗК до проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки».  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194 затверджено Зміни до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.  З урахуванням змін у підпункті 2.1.6.3.6 у графі “Найменування та зміст заходу” слова “джерел покриття додаткових витрат на грошове забезпечення поліцейських” замінено словами “обґрунтованих варіантів вирішення проблеми низької оплати праці поліцейських” |
| 26 |  | 2.1.6.3.7.  Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в підпункті 2.1.6.3.6, його експертного обговорення,  розгляд пропозицій та зауважень до нього | МВС  Національна поліція | Листопад 2023 року – січень 2024 року | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в пункті 25 цих Заходів | ДВНПУ  НПУ  ДК | Грудень 2023 року | Експертне обговорення звіту проведено та оприлюднено  його результати | **Виконано.**  31 січня 2024 року за участі представників громадських організацій відбулося публічне громадське обговорення звіту за результатами Аналітичного дослідження зазначеного у підпункті 2.1.6.3.6. та підготовлено звіт, який оприлюднено на сайті МВС. |
| 27 | Проблема 2.4.4. Високий рівень толерування корупції в приватному секторі економіки | 2.4.4.6.8.  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Порядку проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків | Мінцифри  Мін’юст  Мінфін  МВС  ДПС | Березень 2023 року – травень 2023 року | Опрацювання в межах компетенції проєкту Порядку проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків | ДІ  УЗК | Травень 2023 року | Проєкт Порядку опрацьовано – надано пропозиції та/або зауваження | **Виконано.**  Опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку автоматичної перевірки відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків», надісланий Міністерством цифрової трансформації України від 11.07.2023 № 1/04-1-7625).  За результатами опрацювання вищезазначеного проєкту постанови Кабінету Міністрів України відповідну інформацію надіслано до Міністерства цифрової трансформації України (лист МВС від 31.07.2023 № 55044/01/16-14183).  На виконання вищезазначеного прийнято постанову КМУ від 12 вересня 2023 року № 976 «Деякі питання автоматичної перевірки (верифікації) відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру. Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. |
| 28 | Проблема 2.6.1. Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконт-рольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил | 2.6.1.1.10.  Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордон-службою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міноборони  МВС  СБУ  Національна гвардія  Адміністрація  Держпри-  кордон-  служби | Січень 2024 року – грудень 2024 року | Участь у проведенні Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордон-службою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | ДМР | Грудень 2024 року | Взято участь у проведені інвента-ризації 100 відсотків земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або  тимчасово окупованих Російською Федерацією | **Виконано.**  Проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, які перебувають у користуванні юридичних осіб сфери управління МВС, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. |
| 29 |  | 2.6.1.1.11.  Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Міноборони  МВС  СБУ | Січень 2024 року – грудень 2025 року | Участь у проведенні щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | ДМР | Грудень 2025 року | Звіт про результати  моніторингу  опубліковано | **Термін виконання заходу не наства.**  Здійснюються заходи щодо:  - моніторингу кількості проінвентаризованих земель оборони, які перебувають у користуванні юридичних осіб сфери управління МВС;  - здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, які перебувають у користуванні юридичних осіб сфери управління МВС. |
| 30 |  | 2.6.1.1.12.  Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордон-  службою інвентаризації та реєстрації речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською  Федерацією | Міноборони  МВС  СБУ  Національна гвардія  Адміністрація Держ-прикордон-  служби | Один місяць з дня припи-  нення чи скасування воєнного стану та деокупації –  12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Участь у проведенні Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордон-  службою інвентаризації та реєстрації речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | ДМР | 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Взято участь у проведені Інвента-ризації 100 відсотків земель оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або  які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | **Термін виконання заходу не наства.** |
| 31 |  | 2.6.1.1.13.  Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Міноборони  МВС  СБУ | Один місяць з дня припи-нення чи скасування воєнного стану та деокупації –  24 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Участь у проведенні щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | ДМР | 24 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Звіт про результати моніторингу опубліковано | **Термін виконання заходу не наства.** |
| 32 |  | 2.6.1.1.14.  Наповнення Публічної кадастрової карти інформацією про землі оборони та земельні ділянки Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони | Держгеока-  дастр  Міноборони  МВС  СБУ | Квітень 2024 року - 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Наповнення Публічної кадастрової карти інформацією про землі оборони та земельні ділянки Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони | ДМР | 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Інформацію про 100 відсотків земель оборони внесено до Державного земельного кадастру | **Термін виконання заходу не наства.**  Юридичними особами сфери управління МВС здійснюються заходи щодо наповнення публічної кадастрової карти інформацією про землі оборони, що знаходяться в їх користуванні. |
| 33 |  | 2.6.1.2.2.  Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, щодо яких існують судові спори, а також тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Мінстратег-пром МВС ДКА АТ "Українська оборонна промисло-вість" (за згодою) | Квітень 2024 року – грудень 2025 року | Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, щодо яких наявні судові спори, а також тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | ДМР  ДУ «ЦОП МВС України» | Грудень 2025 року | На 100 відсотків об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок оборонно-промисло-вого комплексу здійснено реєстрацію речових прав, крім тих, щодо яких існують судові спори та що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 34 |  | 2.6.1.2.3.  Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | Мінстратег-пром  МВС ДКА АТ "Українська оборонна промисло-вість" (за згодою) | Січень 2024 року – грудень 2025 року | Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | ДМР  ДУ «ЦОП МВС України» | Грудень 2025 року | Звіт про результати моніторингу опубліковано | **Термін виконання заходу не настав.**  З урахуванням положень Закону України «Про національну безпеку України» одним із підприємств оборонно-промислового комплексу України є Казенне науково-виробниче об’єднання «Форт» МВС України, яке належить до сфери управління МВС.  Заходи щодо реєстрації земельної ділянки КСО «Форт» МВС України будуть здійснені після вирішення судового спору. |
| 35 |  | 2.6.1.2.4.  Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Мінстратег-пром МВС ДКА АТ "Українська оборонна промисло-вість" (за згодою) | Один місяць з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації - 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності інвентаризації та реєстрації речових прав на 100 відсотків об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | ДМР  ДУ «ЦОП МВС України» | 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | На 100 відсотків об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок оборонно-промисло-вого комплексу, що розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією, здійснено реєстрацію речових прав | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 36 |  | 2.6.1.2.5.  Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності щорічного моніторингу проінвентаризованих та зареєстрованих об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, які розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | Мінстратег-пром МВС ДКА АТ "Українська оборонна промисло-вість" (за згодою) | 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації - 24 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Проведення в межах компетенції щодо управління об'єктами державної власності щорічного моніторингу проінвентаризованих та зареєстрованих об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних і казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, які розташовані на територіях, на яких велися бойові дії або які були тимчасово окуповані Російською Федерацією | ДМР  ДУ «ЦОП МВС України» | 24 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану та деокупації | Звіт про результати моніторингу опубліковано | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 37 |  | 2.6.1.4.2.  Проведення інвентаризації та оцінки об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, державних підприємств, господарських товариств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони | Міноборони Мінстратег-пром Мінекономіки МВС ДКА АТ "Українська оборонна промисло-вість" (за згодою) | Липень 2023 року – березень 2025 року | Проведення інвентаризації та оцінки об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, державних підприємств, господарських товариств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони | ДМР  ГСЦ МВС  Заклади, підприємства та установи, що належать до сфери управління МВС | Березень 2025 року | 100 відсотків об’єктів інтелек-туальної власності закладів, підприємств та установ, що належать до сфери управління МВС, оцінено | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 38 |  | 2.6.1.4.3.  Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження політики управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі, яким визначено створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення у взаємодії із реєстрами конструкторської документації | Мінстратег-пром Мінекономіки Державна організація "Український національний офіс інтелек-туальної власності та інновацій" Міноборони МВС ДКА АТ "Українська оборонна промисловість" (за згодою) Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» | Березень 2023 року – грудень 2024 року | Опрацювання в межах компетенції проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження політики управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі, яким визначено створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення у взаємодії із реєстрами конструкторської документації | ДМР  ДЮЗ  УЗК | Грудень 2024 року | Проєкт розпоряд-ження опрацьова-  но – надано пропозиції та/або зауваження | **Виконано.**  МВС листом від 26.05.2023 № 34725/3/12-8663-2023 погоджено без зауважень проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження політики управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі». |
| 39 |  | 2.6.1.4.5.  Наповнення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення для їх використання під час створення інноваційної високотехнологічної продукції військового і цивільного призначення та подвійного використання у взаємодії із реєстрами конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку | Мінстратег-пром Міноборони МВС ДКА АТ "Українська оборонна промисло-вість" (за згодою) Державна організація "Український національний офіс інтелек-туальної власності та інновацій" МОН Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" | Один місяць з дня припинення чи скасування воєнного стану - 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану | Наповнення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення для їх використання під час створення інноваційної високотехнологічної продукції військового і цивільного призначення та подвійного використання у взаємодії із реєстрами конструкторської документації на озброєння, військову та спеціальну техніку | ДОНС  ДНДІ | 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану | Інформацію про 100 відсотків науково-дослідних і дослідно-конструктор-ських робіт, результатів інтелек-туальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструк-торської документації на продукцію військового призначення внесено до бази | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 40 | Проблема 2.6.3. Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.2.4.  Інформування суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу про запровадження системи державного гарантування якості та можливість встановлення державними замовниками додаткових кваліфікаційних критеріїв щодо відповідності вимогам державного гарантування якості | Мінстратег-пром Міноборони МВС АТ "Українська оборонна промисло-вість" (за згодою) | Січень 2025 року – березень 2025 року | Інформування суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу про запровадження системи державного гарантування якості та можливість встановлення державними замовниками додаткових кваліфікаційних критеріїв щодо відповідності вимогам державного гарантування якості | ДМР | Березень 2025 року | Суб'єктів господа-рювання оборонно-промисло-вого комплексу поінфор-мовано про вимоги щодо державного гарантування якості | **Термін виконання заходу не настав.** |
| 41 | Проблема 2.7.3. Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема, надання виплат внаслідок непрацездатності, проведення профілактич-них та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.1.2.  Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров'я із: 1) Єдиним державним демографічним реєстром; 2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян; 3) Державним реєстром фізичних осіб - платників податків; 4) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 5) інформаційними системами Мінсоцполітики; 6) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу; 7) Державним реєстром лікарських засобів України | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри  ДМС  Мін’юст  ДПС  Мінсоцполі-тики  МОН  МВС  Мінфін | Березень 2023 року – грудень 2024 року | Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із Єдиним державним реєстром МВС | УВДМС  ДІ  ДМС | Грудень 2024 року | Електронна система охорони здоров'я здатна обмінюва-тися інформацією з відповідними інформа-ційними системами | **На стадії виконання**  ДМС в Єдиному державному демографічному реєстрі створено прикладні програмні інтерфейси, необхідні для запровадження електронної інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я та Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до вимог частини шостої статті 11 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».  Електронна інформаційна взаємодія електронної системи охорони здоров’я та Єдиного державного демографічного реєстру буде запроваджена після реалізації з боку Національної служби здоров’я України клієнтської частини сервісу електронної інформаційної взаємодії та підписання відповідного договору (протоколу) електронної інформаційної взаємодії |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_